停电安排

| 序号 | 停电线路 | 计划停电时间 （对用户停电时间） | 工作任务 | 施工单位 | 停电范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10kV八药线07支009#杆开关后段（恒祥居ZBW-630变台） | 2017年11月28日08:00-17:00 | 恒祥居1#、2#、3#楼配电工程。 计划工作时间：2017年11月28日08:00-17:00 | 桂林利源水电建设有限公司 | 10kV八药线恒祥居ZBW-630变台用户停电 |
| 2 | 10kV大桂山线G910-10 | 2017年11月28日09:00-11:00 | 八步区仁义镇松高村基站配电工程接电源。 计划工作时间：2017年11月28日09:00-11:00 | 湖南湘乡市电力建设有限公司 | 10kV大桂山线G910-10后段用户停电 |
| 3 | 10kV理拱线DL915-2 | 2017年11月28日09:00-14:00 | 安全隐患处理。 计划工作时间：2017年11月28日09:00-14:00 | 西湾所 | 10kV理拱线DL915-2后段用户停电。 |
| 4 | 110kV桂田Ⅱ线 | 2017年11月29日08:00-17:30 | 加装防雷装置。 计划工作时间：2017年11月29日08:30-17:00 | 送电检修所 | 无用户停电 |
| 5 | 10kV西拱Ⅲ线DL9108-1 | 2017年11月29日08:30-15:00 | 平桂电力10kV石梯线施工跨越10kV西拱Ⅲ线配合停电。 计划工作时间：2017年11月29日08:30-15:00 | 平桂电力 | 10kV西拱Ⅲ线DL9108-1后段用户停电 |
| 6 | 10kV八西线将军山变台跌落开关（两个变台） | 2017年12月1日08:00-15:00 | 更换将军山S9-630变台（漏油）。 计划工作时间：2017年12月1日08:00-15:00 | 城中所 | 10kV八西线将军山变台跌落开关（两个变台）用户停电 |
| 7 | 35kV贺高变 | 2017年12月2日06:00-14:00 | 1、35kV贺高变10kV负荷转10kV南鹅Ⅱ线供电。 计划工作时间：2017年12月2日06:00-07:00 2、更换1#主变C相冷却风扇。 计划工作时间：2017年12月2日08:00-12:00 3、35kV贺高变10kV负荷转35kV贺高变主变供电。 计划工作时间：2017年12月2日13:00-14:00 | 1、3调度 2、变电检修所 | 06:00-07:00；13:00-14:00，10kV贺高线、南鹅Ⅱ线、官洞线用户停电 |
| 8 | 35kV八莲线35kV八河线 10kV八钢线 | 2017年12月2日07:00-11:00 | 35kV八莲线、八河线7#杆防震锤（烟草局门口处）。 计划工作时间：2017年12月2日08:00-10:00 | 送电检修所 | 04:00-11:00，35kV八莲线远东国贸用户停电。 06:00-07:00，10kV八西线G921-2至10kV将军线DL9214-8段线路停电转网（转将军线供电）。 06:30-11:00，35kV八莲线江滨华府、经成大厦用户停电。 07:00-14:00，10kV八糖线用户停电。 07:00-18:00，10kV八钢线用户停电 13:00-14:00，10kV八西线G921-2至10kV将军线DL9214-8段线路停电转网（转八西线供电）。 |
|  | 35kV八莲线35kV厦岛线 | 2017年12月2日06:30-11:00 | 接通35kV八莲线42#杆跳线。 计划工作时间：2017年12月2日08:00-10:00 | 送电检修所 |  |
|  | 八步变10kVⅡ段母线 | 2017年12月2日07:00-14:00 | 八步变10kVⅡ段母线及八钢线、八西线、八糖线间隔年检。 计划工作时间：2017年12月2日08:00-13:00 | 变电检修所 |  |
|  | 10kV八钢线 | 2017年12月2日07:00-18:00 | 1、大修技改：区委宿舍电缆改造。 计划工作时间：2017年12月2日07:30-15:30 2、更换区政府S7-630变压器。 计划工作时间：2017年12月2日07:30-17:30 | 1、生技部 2、城中所 |  |
| 9 | 35kV八莲线远东国贸支线 3272刀闸 | 2017年12月2日04:00-11:00 | 远东物业管理有限公司对远东国贸高低压供电设备检修、养护工作。 计划工作时间：2017年12月2日04:30-10:30 | 远东物业管理有限公司 | 35kV八莲线远东国贸用户停电 |
|  | 10kV八羊Ⅱ线DL917-8 | 017年12月3日02:00-09:00 | 远东物业管理有限公司对万象苑、文化苑高低压供电设备检修、养护工作。 计划工作时间：2017年12月3日02:30-08:30 |  | 10kV八羊Ⅱ线DL917-8后段用户停电 |
|  | 35kV八莲线江滨华府、经成大厦支线3381刀闸 | 017年12月9日02:00-09:00 | 远东物业管理有限公司对江滨华府高低压供电设备检修、养护工作。 计划工作时间：2017年12月9日02:30-08:30 |  | 35kV八莲线江滨华府、经成大厦用户停电 |
| 10 | 10kV道南线DL9017-3 | 2017年12月2日08:00-12:00 | 10kV道南线9017-3开关后段需砍伐竹木 计划工作时间：2017年12月2日08:00-12:00 | 沙田所 | 10kV道南线DL9017-3后段用户停电 |
| 11 | 10kV车龙线G921-4 | 2017年12月4日08:30-14:00 | 砍伐10kV车龙921线搬迁支线08#杆G921-4开关后段线路沿线竹木。 计划工作时间：2017年12月4日08:30-14:00 | 铺门所 | 10kV车龙线G921-4后段用户停电 |
| 12 | 10kV西龙线DL907-1 | 2017年12月5日08:00-17:00 | 更换10kV西龙线907-3开关及砍树工作。 计划工作时间：2017年12月5日08:00-17:00 | 沙田所 | 10kV西龙线DL907-1后段用户停电 |
| 13 | 10kV中华线G923-1 | 2017年12月5日08:30-14:00 | 砍伐10kV中华923线003#杆G923-1开关后段线路沿线竹木。 计划工作时间：2017年12月5日08:30-14:00 | 铺门所 | 10kV中华线G923-1后段用户停电 |

如遇天气或特殊情况不能工作时，将择日另定，请营销部做好对停电用户通知和公告。

注：1、计划停电时间指对用户停电时间；

2、工作起止时间指此项工作任务调度批准的工作起止时间。

贺州市桂源水利电业有限公司调度室

二〇一七年十一月二十四日